## план
Утверждаю
Главный врач
Дата: 05.02.2026г.
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2025 году
ГАУЗ СО "Арамильская городская больница"
(наименование организации)
на 2026год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Отсутствие на сайте учреждения перечня ЛП для мед. применения, утвержденного РП РФ от 12.10.2019 № 2406р, сведений о прохождении аккредитации специалиста для лиц, имеющих иное образование и осуществляющих медицинскую деятельность | Приведение сайта организации в соотвествии с требованиями | 1 квартал 2026г. | Заведующая ОМО Шабунина Е.В.Заведующий отделом информационных технологий Кочев Э.А.
| Размещение на сайте учреждения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | до 25.02.2026г. | Заведующая ОМО Шабунина Е.В.Заведующий отделом информационных технологий Кочев Э.А.
| Размещение на сайте учреждения отчета об исполнении плана меропритятий по устранению недостатков, выявленых в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Ежеквартально | Заведующая организационно-методическим отделом Шабунина Е.В.
| Информирование населения о ходе проведения независимой оценки, а также о формах участия граждан в ее проведении | до 25.02. 2026г. | Заведующая организационно-методическим отделом Шабунина Е.В.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие питьевой воды во взрослой поликлинике, приемном отделении | Организация мест питьевой воды | 2 квартал 2025г. | Начальник технического отдела Папылев Е.А.
Санитарное состояние помещений | Проведение текущих ремонтов в помещениях поликлиники и стационара | 4 квартал 2025г. | Инженер Никитин А.В.
| Усиление контроля за санитарно-противоэпидемическим состоянием санитарно-гигиенических помещений | Постоянно | Главная медсестра Вострякова Е.Г.
Отсутствие мест для детских колясок | Увеличение мест на площадке для детских колясок в детском поликлиническом отделении | 1 квартал 2026г. | Начальник технического отдела Папылев Е.А.
Наличие очередей в регистратуру, в кабинеты приемов врачей | Устранение кадрового дефицита мед. работников, увеличение рабочих мест регистравторов, оптимизация рабочего времени | 4 квартал 2025г. | Заведующие поликлиникми Гребнева И.Ю., Руслякова Е.В.
Отсутствие свободных мест ожидания в поликлиниках, приемном отделении | Увеличение количества мест ожидания | 3 квартал 2026г. | Начальник технического отдела Папылев Е.А.
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в поликлинике и стационаре | Организация дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в поликлинике и стационаре | 4 квартал 2026г. | Начальник технического отдела Папылев Е.А.
Отсутствие дублирования надписей,знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в поликлинике и стационаре | Организация дублирования надписей,знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 4 квартал 2026г. | Начальник технического отдела Папыленв Е.А.
IV. Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации
Выявлено 1,6% : 9 из 549 из опрошенных пациентов, не удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью мед. работников поликлиники | Разбор и доведение до коллектива организации 100% жалоб населения на нарушение этики и деонтрлоги | При поступлении жалобы | Заместитель главного врача по АПР, председатель ВК по разбору жалоб Берегалова А.О.
| Проведение учеб с медицинскими работниками по соблюдению этики и деонтологии | Ежеквартально | Заведующая взрослой поликлиникой Гребнева И.Ю., Заведующая детским поликлиническим отделением Руслякова Е.В.
Главный врач |  | Колобов Е.А.